Утвержден приказом

МБОУ Тольскомайданская ОШ

от 07.09.2018 г. № 55

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ  в МБОУ Тольскомайданской ОШ в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Вид документа | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) |  |  |  |
| 1.1. | Своевременное доведение до учителей приказов и инструктивных документов по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) | По мере издания документов | Документы | Директор школы Симонов А. В. Ответственная за УР Майорова Е. О.. |
| 1.2. | Составление и утверждение на уровне учреждения плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР | До 25.09.2018 | Приказ | Директор школы Симонов А. В. |
| 1.3. | Издание приказов о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ | Директор школы Симонов А. В. |
| 1.4. | Ознакомление участников ВПР и родителей (законных представителей) с Порядком проведения ВПР | За 10 дней до начала проведения ВПР | Протокол родительского собрания | Директор школы Симонов А. В. |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Выявление проблем по итогам проверочных работ по уровням (4,5 класс) и оказание методической помощи учителям начальных классов и учителям-предметникам, показавшим низкие результаты | По итогам проведения проверочных работ | Анализ проверочных работ | Учителя начальных классов Учителя-предметники |
| 2.2. | Проведение тренировочных проверочных работ по предметам на уровне начального общего, основного общего образования | В соответствии с графиком |  | Ответственная за УР Майорова Е. О. Учителя начальных классов Учителя-предметники |
| 2.3. | Проведение ВПР в образовательном учреждении | В соответствии с графиком | Приказ | Директор школы Симонов А. В. |
| 2.4. | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. | По итогам проверочных работ | Справка | Ответственная за УР Майорова Е. О. |
| 3. | Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение совещаний по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | В соответствии с планом работы школы | Протокол | Директор школы Симонов А. В. Ответственная за УР Майорова Е. О. |
| 4. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР |  |  |  |
| 4.1. | Отработка технологии проведения ВПР в рамках проведения тренировочных проверочных работ | Март | Приказ | Ответственная за УР Майорова Е. О. Учителя начальных классов Учителя-предметники |
| 4.2. | Практическая отработка с обучающимися на уровнях НОО, ООО правил оформления проверочных работ | В период проведения тренировочных работ |  | Учителя начальных классов Учителя-предметники |
| 4.3. | Предоставление обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе классов и формах работы с «группой риска» | Март |  | Ответственная за УР Майорова Е. О. Учителя начальных классов Учителя-предметники |
| 4. | Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР |  |  |  |
| 4.1. | Обновление информационных материалов раздела «Всероссийские проверочные работы» на сайте ОУ | До 25.09.2018 | Сайт ОУ | Директор школы Симонов А. В. |
| 4.2. | Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР | До 25.09.2018 | Информационные стенды ОУ | Директор школы Симонов А. В. |
| 5. | Контроль за организацией и проведением ВПР |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение внутриучрежденческого контроля за подготовкой обучающихся к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащих мониторингу качества подготовки учащихся. | В соответствии с планом работы школы | Справка | Ответственная за УР Майорова Е. О. |
| 5.2. | Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через информационный портал vpr.statgrad.org | Согласно графику проведения ВПР | Заявка на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету | Школьный координатор ВПР |
| 5.3. | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через информационный портал vpr.statgrad.org | Согласно инструкции | Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету | Школьный координатор ВПР |
| 6. | Анализ результатов и подведение итогов ВПР |  |  |  |
| 6.1. | Анализ результатов ВПР | Согласно графику проведения ВПР | Аналитические справки | Директор школы Симонов А. В. Ответственная за УР Майорова Е. О. Учителя начальных классов Учителя-предметники |